## プロダクトバックログ
優先度 | Epic | ユーザーストーリー | 受け入れ条件 | Story Point | 担当Sprint | ステータス | 備考
P0 | 基本データ管理 | 入居者として、基本情報を登録したい | 名前・要介護度・好きなこと・今日のねがいを登録できる | 3 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | 基本データ管理 | 入居者として、プロフィール写真を表示したい | 丸い画像でハートアイコン付き、温かみのあるUI | 2 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | 基本データ管理 | 入居者として、14日間の進捗を可視化したい | Day 1-14のカウント、フェーズ表示（初期/実態ログ/フィット提案/確定） | 2 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | 24時間シート管理 | 介護士として、24時間シートを閲覧したい | 時刻・活動・詳細・ステータスを表示、3カラムレイアウトの左側 | 3 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | 24時間シート管理 | ケアマネとして、暫定24時間シートを自動生成したい | アセスメントシートから暫定プランを自動生成（Day 1） | 8 | Sprint 2 | 未着手 | AI機能
P0 | 24時間シート管理 | リーダーとして、24時間シートを編集したい | 時刻・活動・詳細を直接編集、ステータス更新 | 5 | Sprint 2 | 未着手 | 編集機能
P1 | 24時間シート管理 | 介護士として、印刷用フォーマットで出力したい | 家族報告用のPDF/印刷レイアウト | 3 | Sprint 3 | 未着手 | 帳票機能
P0 | ケース記録管理 | 介護士として、ケア記録をタイムラインで閲覧したい | 時刻・スタッフ・内容・タグをタイムライン表示 | 3 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | ケース記録管理 | 介護士として、その場で記録を追加したい | テキスト入力+送信ボタン、スタッフ情報を自動記録 | 2 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P1 | ケース記録管理 | 介護士として、記録を検索・フィルタしたい | 日付・スタッフ・タグで検索・絞り込み | 5 | Sprint 3 | 未着手 | 検索機能
P1 | ケース記録管理 | リーダーとして、記録を編集・削除したい | 誤記入の修正、削除履歴の保存 | 3 | Sprint 3 | 未着手 | 管理機能
P0 | デジタル付せん | 介護士として、気づきを投稿したい | カテゴリ選択・関連時刻・内容入力、右カラムに目立つボタン | 3 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | デジタル付せん | 介護士として、投稿した気づきを確認したい | 気づきのストックに表示、スタッフ名・日時・内容 | 2 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | デジタル付せん | リーダーとして、付せんを採用/保留したい | 「とりいれる」「まだそのまま」ボタン、24時間シートへ反映 | 3 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み
P0 | デジタル付せん | システムとして、時間のフィットを自動検出したい | 起床・就寝等の差が30分以上3日以上続くと提案 | 8 | Sprint 2 | 未着手 | AI分析
P0 | デジタル付せん | システムとして、好みのフィットを自動検出したい | 記録から感情キーワードを抽出（例：お茶 vs コーヒー） | 8 | Sprint 2 | 未着手 | AI分析
P0 | デジタル付せん | システムとして、コツのフィットを自動検出したい | ベテラン記録から具体的介助手順・声掛けを抽出 | 8 | Sprint 2 | 未着手 | AI分析
P1 | AI分析エンジン | システムとして、Gemini APIと連携したい | Gemini 2.5 Flash/Pro統合、APIキーをCloudflare Secretsで管理 | 5 | Sprint 2 | 未着手 | 基盤構築
P1 | AI分析エンジン | システムとして、計画と実績の乖離を分析したい | 24時間シートとケース記録を照合、乖離パターンを検出 | 13 | Sprint 2 | 未着手 | コア機能
P1 | AI分析エンジン | システムとして、ベテランのコツを抽出したい | 経験5年以上のスタッフ記録から具体的なノウハウを抽出 | 8 | Sprint 2 | 未着手 | AI分析
P2 | 音声入力 | 介護士として、ケア中に音声で記録したい | Web Speech API統合、音声→テキスト変換 | 8 | Sprint 4 | 未着手 | 拡張機能
P2 | 音声入力 | 夜勤専従として、夜間に音声で記録したい | 薄暗い環境でも使える大きなボタン、音声認識精度の向上 | 5 | Sprint 4 | 未着手 | 拡張機能
P2 | AI相談窓口 | 新人として、困ったときにAIへ相談したい | チャット形式、過去記録を読み込んだRAG対応 | 13 | Sprint 5 | 未着手 | 拡張機能
P2 | AI相談窓口 | 夜勤専従として、夜間の不穏時対応をAIに相談したい | 緊急度判断、過去の対応事例を提示 | 8 | Sprint 5 | 未着手 | 拡張機能
P1 | 認証・権限管理 | スタッフとして、ログインしたい | メールアドレス/パスワード認証、Firebase Authまたは独自実装 | 5 | Sprint 3 | 未着手 | 基盤構築
P1 | 認証・権限管理 | 管理者として、スタッフ権限を管理したい | 新人/ベテラン/リーダー/ケアマネ/看護師の権限設定 | 5 | Sprint 3 | 未着手 | 管理機能
P2 | 認証・権限管理 | リーダーとして、編集履歴を確認したい | 誰がいつ何を編集したかのログ表示 | 3 | Sprint 4 | 未着手 | 監査機能
P3 | 多施設対応 | 事業者として、複数施設を管理したい | 施設ごとのデータ分離、マルチテナント対応 | 13 | Sprint 6 | 未着手 | 将来対応
P3 | 多施設対応 | 事業者として、施設間でベストプラクティスを共有したい | 匿名化された成功事例の共有機能 | 8 | Sprint 6 | 未着手 | 将来対応
P1 | パフォーマンス | ユーザーとして、快適に操作したい | ページ読み込み3秒以内、API応答500ms以内 | 5 | Sprint 3 | 未着手 | 最適化
P2 | パフォーマンス | ユーザーとして、オフラインでも閲覧したい | Service Worker、オフライン時のデータキャッシュ | 8 | Sprint 5 | 未着手 | 拡張機能
P1 | UX | ユーザーとして、スマホで快適に操作したい | レスポンシブデザイン、タッチ操作最適化 | 5 | Sprint 1 | 完了 | MVP実装済み

## Sprint 1（MVP）
タスクID | ユーザーストーリー | タスク | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 備考
S1-001 | 入居者情報登録 | D1データベース設計（residents テーブル） | Backend | 4 | 完了
S1-002 | 入居者情報登録 | 入居者CRUD API実装 | Backend | 6 | 完了
S1-003 | 入居者情報登録 | プロフィール表示UI実装 | Frontend | 8 | 完了
S1-004 | 入居者情報登録 | プロフィール画像表示機能 | Frontend | 4 | 完了
S1-005 | 24時間シート閲覧 | D1データベース設計（care_plans テーブル） | Backend | 4 | 完了
S1-006 | 24時間シート閲覧 | 24時間シート取得API実装 | Backend | 4 | 完了
S1-007 | 24時間シート閲覧 | 24時間シート表示UI実装 | Frontend | 8 | 完了
S1-008 | ケース記録管理 | D1データベース設計（case_records テーブル） | Backend | 4 | 完了
S1-009 | ケース記録管理 | ケース記録CRUD API実装 | Backend | 6 | 完了
S1-010 | ケース記録管理 | ケース記録タイムライン表示UI | Frontend | 8 | 完了
S1-011 | ケース記録管理 | 記録追加フォーム実装 | Frontend | 4 | 完了
S1-012 | デジタル付せん | D1データベース設計（sticky_notes テーブル） | Backend | 4 | 完了
S1-013 | デジタル付せん | 付せんCRUD API実装 | Backend | 6 | 完了
S1-014 | デジタル付せん | 気づき投稿UI実装 | Frontend | 8 | 完了
S1-015 | デジタル付せん | 付せん表示・操作UI実装 | Frontend | 8 | 完了
S1-016 | 進捗トラッキング | Day 1-14カウント表示 | Frontend | 4 | 完了
S1-017 | レスポンシブデザイン | 3カラムレイアウト実装 | Frontend | 6 | 完了
S1-018 | レスポンシブデザイン | スマホ対応（タブレット・モバイル） | Frontend | 6 | 完了
S1-019 | デプロイ | Cloudflare Pages設定 | DevOps | 2 | 完了
S1-020 | デプロイ | D1データベース本番環境構築 | DevOps | 2 | 完了

## Sprint 2（AI基盤）
タスクID | ユーザーストーリー | タスク | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 備考
S2-001 | AI基盤構築 | Gemini API統合設計 | Backend | 8 | 未着手 | API選定・認証設計
S2-002 | AI基盤構築 | Cloudflare Secrets設定 | DevOps | 2 | 未着手 | API Key管理
S2-003 | AI基盤構築 | Gemini API呼び出しラッパー実装 | Backend | 8 | 未着手
S2-004 | 時間のフィット | 計画と実績の時刻差分析ロジック | Backend | 12 | 未着手 | 30分以上×3日以上
S2-005 | 時間のフィット | 時間フィット提案生成API | Backend | 8 | 未着手
S2-006 | 時間のフィット | 時間フィット付せん表示UI | Frontend | 6 | 未着手
S2-007 | 好みのフィット | 感情キーワード抽出ロジック | Backend | 12 | 未着手 | NLP処理
S2-008 | 好みのフィット | 好みフィット提案生成API | Backend | 8 | 未着手
S2-009 | 好みのフィット | 好みフィット付せん表示UI | Frontend | 6 | 未着手
S2-010 | コツのフィット | ベテラン記録抽出ロジック | Backend | 12 | 未着手 | 経験5年以上
S2-011 | コツのフィット | コツフィット提案生成API | Backend | 8 | 未着手
S2-012 | コツのフィット | コツフィット付せん表示UI | Frontend | 6 | 未着手
S2-013 | 暫定24時間シート自動生成 | アセスメントシート入力フォーム | Frontend | 8 | 未着手
S2-014 | 暫定24時間シート自動生成 | AI自動生成ロジック実装 | Backend | 16 | 未着手 | プロンプト設計
S2-015 | 24時間シート編集 | 編集モードUI実装 | Frontend | 8 | 未着手
S2-016 | 24時間シート編集 | 更新API実装 | Backend | 4 | 未着手
S2-017 | テスト | AI提案精度検証 | QA | 8 | 未着手

## Sprint 3（認証・管理）
タスクID | ユーザーストーリー | タスク | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 備考
S3-001 | スタッフ認証 | 認証方式選定（Firebase Auth or 独自） | Backend | 4 | 未着手
S3-002 | スタッフ認証 | ログインAPI実装 | Backend | 8 | 未着手
S3-003 | スタッフ認証 | ログインUI実装 | Frontend | 6 | 未着手
S3-004 | スタッフ認証 | セッション管理実装 | Backend | 6 | 未着手 | JWT or Cookie
S3-005 | 権限管理 | ロール定義（新人/ベテラン/リーダー等） | Backend | 4 | 未着手
S3-006 | 権限管理 | 権限チェックミドルウェア実装 | Backend | 6 | 未着手
S3-007 | 権限管理 | 権限管理UI実装 | Frontend | 8 | 未着手 | 管理者画面
S3-008 | 記録検索 | 検索API実装（日付・スタッフ・タグ） | Backend | 8 | 未着手
S3-009 | 記録検索 | 検索UI実装 | Frontend | 6 | 未着手
S3-010 | 記録編集・削除 | 編集・削除API実装 | Backend | 6 | 未着手
S3-011 | 記録編集・削除 | 編集・削除UI実装 | Frontend | 6 | 未着手
S3-012 | 印刷フォーマット | PDF生成ライブラリ選定 | Backend | 2 | 未着手
S3-013 | 印刷フォーマット | PDF生成API実装 | Backend | 8 | 未着手
S3-014 | 印刷フォーマット | 印刷レイアウトUI実装 | Frontend | 6 | 未着手
S3-015 | パフォーマンス最適化 | API応答速度計測 | DevOps | 4 | 未着手
S3-016 | パフォーマンス最適化 | データベースインデックス最適化 | Backend | 4 | 未着手
S3-017 | パフォーマンス最適化 | フロントエンドバンドルサイズ削減 | Frontend | 4 | 未着手

## Sprint 4（拡張機能）
タスクID | ユーザーストーリー | タスク | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 備考
S4-001 | 音声入力 | Web Speech API調査・検証 | Frontend | 4 | 未着手
S4-002 | 音声入力 | 音声→テキスト変換実装 | Frontend | 8 | 未着手
S4-003 | 音声入力 | 音声入力UI実装 | Frontend | 6 | 未着手 | 大きなボタン
S4-004 | 音声入力 | 音声認識精度向上（ノイズ除去） | Frontend | 8 | 未着手
S4-005 | 編集履歴 | 履歴テーブル設計 | Backend | 4 | 未着手
S4-006 | 編集履歴 | 履歴記録ロジック実装 | Backend | 6 | 未着手
S4-007 | 編集履歴 | 履歴表示UI実装 | Frontend | 6 | 未着手
S4-008 | 通知機能 | 通知テーブル設計 | Backend | 4 | 未着手
S4-009 | 通知機能 | 通知API実装 | Backend | 6 | 未着手
S4-010 | 通知機能 | 通知表示UI実装 | Frontend | 6 | 未着手 | ベル・バッジ

## Sprint 5（AI相談窓口）
タスクID | ユーザーストーリー | タスク | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 備考
S5-001 | AI相談窓口 | RAG（Retrieval-Augmented Generation）設計 | Backend | 8 | 未着手
S5-002 | AI相談窓口 | ベクトルDB選定・構築 | Backend | 8 | 未着手 | Cloudflare Vectorize
S5-003 | AI相談窓口 | 記録のベクトル化実装 | Backend | 8 | 未着手
S5-004 | AI相談窓口 | チャットAPI実装 | Backend | 12 | 未着手
S5-005 | AI相談窓口 | チャットUI実装 | Frontend | 12 | 未着手
S5-006 | AI相談窓口 | 緊急度判断ロジック実装 | Backend | 8 | 未着手
S5-007 | AI相談窓口 | 過去事例提示機能 | Backend | 8 | 未着手
S5-008 | オフライン対応 | Service Worker実装 | Frontend | 8 | 未着手
S5-009 | オフライン対応 | データキャッシュ戦略設計 | Frontend | 6 | 未着手
S5-010 | オフライン対応 | 同期ロジック実装 | Backend | 8 | 未着手

## Sprint 6（多施設対応）
タスクID | ユーザーストーリー | タスク | 担当者 | 工数(h) | ステータス | 備考
S6-001 | マルチテナント | テナント分離設計 | Backend | 8 | 未着手
S6-002 | マルチテナント | 施設マスターテーブル設計 | Backend | 4 | 未着手
S6-003 | マルチテナント | 施設切り替えUI実装 | Frontend | 6 | 未着手
S6-004 | ベストプラクティス共有 | 匿名化ロジック実装 | Backend | 8 | 未着手
S6-005 | ベストプラクティス共有 | 事例共有API実装 | Backend | 8 | 未着手
S6-006 | ベストプラクティス共有 | 事例閲覧UI実装 | Frontend | 8 | 未着手
S6-007 | 施設管理 | 施設CRUD API実装 | Backend | 6 | 未着手
S6-008 | 施設管理 | 施設管理画面実装 | Frontend | 8 | 未着手

## ユーザーストーリーマップ
職種 | フェーズ | 活動 | ユーザーストーリー | 画面/機能 | 優先度
新人介護士 | Day 1 | 初期確認 | 暫定24時間シートを確認したい | 24時間シート閲覧 | P0
新人介護士 | Day 2-7 | ケア実施 | 朝の起床介助を24時間シートを見ながら実施したい | 24時間シート閲覧 | P0
新人介護士 | Day 2-7 | 記録 | ケア後すぐに記録を追加したい | ケース記録追加 | P0
新人介護士 | Day 2-7 | 記録 | 音声で記録を追加したい（手が離せない時） | 音声入力 | P2
新人介護士 | Day 8-13 | 学習 | ベテランのコツを学びたい | コツのフィット閲覧 | P1
新人介護士 | Day 8-13 | 相談 | 困ったときにAIに相談したい | AI相談窓口 | P2
ベテラン介護士 | Day 2-7 | 気づき | 岡田様の好みの変化に気づいたので記録したい | 気づき投稿 | P0
ベテラン介護士 | Day 2-7 | 実験 | ティータイムの時間を変えて反応を見たい | ケース記録追加 | P0
ベテラン介護士 | Day 8-13 | 共有 | 工夫した介助方法をチームに共有したい | 気づき投稿（コツのフィット） | P0
ベテラン介護士 | Day 8-13 | 提案 | 時間のズレを調整する提案をしたい | 気づき投稿（時間のフィット） | P0
ケアマネ | Day 1 | 計画作成 | アセスメントシートから暫定24時間シートを自動生成したい | 暫定24時間シート自動生成 | P0
ケアマネ | Day 2-7 | 確認 | 朝礼で全スタッフの気づきを確認したい | 気づきのストック閲覧 | P0
ケアマネ | Day 8-13 | 判断 | 付せんを採用/保留したい | 付せん操作（とりいれる/まだそのまま） | P0
ケアマネ | Day 14 | 完成 | 完成版24時間シートを確認・承認したい | 24時間シート閲覧・編集 | P0
ケアマネ | Day 14 | 報告 | 家族報告用資料を印刷したい | 印刷フォーマット出力 | P1
看護師 | Day 2-7 | 確認 | 朝の健康チェック前に前夜の記録を確認したい | ケース記録閲覧（検索・フィルタ） | P1
看護師 | Day 2-7 | 記録 | 服薬介助時の異変を記録したい | ケース記録追加 | P0
看護師 | Day 8-13 | 判断 | 体調変化の付せんを医療的に判断したい | 付せん操作 | P0
夜勤専従 | Day 2-7 | 引き継ぎ | 夜勤前に日中の記録を確認したい | ケース記録閲覧 | P0
夜勤専従 | Day 2-7 | 記録 | 夜間の見回り時にスマホから記録したい | ケース記録追加（スマホ対応） | P0
夜勤専従 | Day 2-7 | 相談 | 不穏時対応をAIに相談したい | AI相談窓口 | P2
パート | Day 2-7 | 確認 | 出勤時に過去7日分の記録を一括確認したい | ケース記録閲覧（日付フィルタ） | P1
パート | Day 8-13 | 提案 | 気づいたコツを投稿したい | 気づき投稿 | P0

## 技術仕様書
カテゴリ | 項目 | 詳細 | 備考
アーキテクチャ | 全体構成 | Cloudflare Pages + Hono + D1 + Gemini API | エッジコンピューティング
アーキテクチャ | フロントエンド | React (CDN) + TailwindCSS (CDN) | 軽量・高速
アーキテクチャ | バックエンド | Hono (TypeScript) | Cloudflare Workers
アーキテクチャ | データベース | Cloudflare D1 (SQLite) | グローバル分散
アーキテクチャ | AI | Gemini 2.5 Flash / Pro | Google Generative AI
アーキテクチャ | 認証 | Firebase Auth または 独自実装 | Sprint 3で選定
データベース設計 | residents | 入居者マスター（id, name, care_level, favorite_things, today_wish, maturation_day, phase）
データベース設計 | care_plans | 24時間シート（id, resident_id, time, activity, details, status, display_order）
データベース設計 | case_records | ケース記録（id, resident_id, staff_id, record_time, content, tag, record_type）
データベース設計 | sticky_notes | 付せん（id, resident_id, staff_id, note_type, related_time, title, content, source, status）
データベース設計 | staff | スタッフマスター（id, name, experience_years, role）
API設計 | GET /api/residents/:id | 入居者情報取得
API設計 | PUT /api/residents/:id | 入居者情報更新
API設計 | GET /api/residents/:id/care-plans | 24時間シート取得
API設計 | PUT /api/care-plans/:id | 24時間シート更新
API設計 | GET /api/residents/:id/case-records | ケース記録取得
API設計 | POST /api/case-records | ケース記録追加
API設計 | GET /api/residents/:id/sticky-notes | 付せん取得
API設計 | POST /api/sticky-notes | 付せん追加
API設計 | PUT /api/sticky-notes/:id | 付せん更新
API設計 | GET /api/staff | スタッフ一覧取得
セキュリティ | API認証 | JWT または Cookie-based Session | Sprint 3で実装
セキュリティ | APIキー管理 | Cloudflare Secrets | Gemini API Key
セキュリティ | CORS | API エンドポイントで有効化
セキュリティ | データ暗号化 | HTTPS強制
パフォーマンス | ページ読み込み | 3秒以内（目標）
パフォーマンス | API応答 | 500ms以内（目標）
パフォーマンス | データベース | インデックス最適化 | Sprint 3
パフォーマンス | バンドルサイズ | Worker: 30KB以内 | 現在: 28KB
デプロイ | ローカル開発 | npm run dev（PM2 + wrangler pages dev）
デプロイ | 本番デプロイ | npm run deploy:prod
デプロイ | 環境変数 | .dev.vars（ローカル）、Cloudflare Secrets（本番）
テスト | 単体テスト | Vitest | Sprint 2以降
テスト | E2Eテスト | Playwright | Sprint 3以降
テスト | AI精度検証 | 手動テスト + メトリクス測定 | Sprint 2

## 開発スケジュール
Sprint | 期間 | 目標 | 完了条件 | リスク | 工数合計
Sprint 1（MVP） | Week 1-2 | 基本機能の実装とデプロイ | 入居者管理・24時間シート・ケース記録・付せんが動作する | なし（実装済み） | 100h
Sprint 2（AI基盤） | Week 3-4 | AI分析エンジンの構築 | 時間・好み・コツのフィットが自動提案される | Gemini API統合の複雑さ | 120h
Sprint 3（認証・管理） | Week 5-6 | 認証機能と管理機能の追加 | スタッフログイン・権限管理・検索・印刷が動作する | 認証方式の選定に時間がかかる可能性 | 90h
Sprint 4（拡張機能） | Week 7-8 | 音声入力と履歴管理 | 音声で記録追加・編集履歴が確認できる | Web Speech APIの精度 | 60h
Sprint 5（AI相談窓口） | Week 9-10 | AI相談窓口とオフライン対応 | AIチャットが動作・オフラインでも閲覧可能 | RAG実装の複雑さ | 80h
Sprint 6（多施設対応） | Week 11-12 | マルチテナント対応 | 複数施設を管理・ベストプラクティス共有 | データ分離の設計 | 60h